СП ДО «Ньютошка»

КОНКУРС

«Лучший педагогический проект»

среди педагогических работников

дошкольных образовательных организаций г. Красноярска

НАПРАВЛЕНИЕ

«Совершенствование механизмов управления качеством дошкольного образования»

Проект

«Митап-клуб»

(Практика внедрения и реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования и ОПДО в СПДО «Ньютошка»)

Сроки реализации проекта: 01.2023 – 01.05.2024

Авторы:

Брюханова  А.В.

Никонова И.В.

Красноярск, 2023

АННОТАЦИЯ

Предлагаемый проект разработан в соответствии с приоритетными направлениями по улучшению качества образования в ДОО. Проект обращён к данной проблематике путем привлечения в образовательный процесс современных образовательных технологий. Ценность проекта заключается в описании организационно-управленческих условий, необходимых для осуществления качественной работы педагогов по внедрению ФОП ДО и ОПДО СПДО «Ньютошка» в работе с дошкольниками. Проект отличается практической направленностью, универсальностью (может менять организационные формы, подключая новые ресурсы) и может реализовываться в управленческой деятельности любой дошкольной образовательной организации. Настоящий проект может получить при необходимости продолжение в следующем учебном году.

Авторы проекта:

Брюханова Анна Вячеславовна, руководитель СП                         ДО «Ньютошка», проект-менеджер

Никонова Ирина Васильевна, старший воспитатель СП ДО «Ньютошка»

«Скажи мне, и я забуду,

Покажи мне, и я запомню,

Дай сделать, и я пойму.»

(Конфуций)

Описание проекта

Актуальность: В основе данного проекта лежит идея: поиск эффективных управленческих механизмов (инструментов) управленческих решений по сопровождению процессов внедрения ФОП ДО в СПДО «Ньютошка» в соответствии с требованиями (изменениями) законодательства. Единая федеральная программа (ФОП ДО)  действительно необходима для обеспечения единого образовательного пространства, объединения страны на базе российских традиционных ценностей. Федеральная программа вводит базовый уровень требований к объему, содержанию и результатам работы с детьми в детских садах и позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования. Данный управленческий проект нацелен на обеспечение изменений в СПДО «Ньютошка», поскольку стратегия обновления, представленная в проекте, основана на требованиях ФГОС ДО и ФОП ДО. Проблемно-ориентированный анализ образовательной среды показал: предметно-пространственная среда СПДО «Ньютошка» в - целом соответствует принципам содержательной насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. Организация пространства групп и макросреды ориентировано на реализацию основных образовательных областей. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, но в связи с внедрением ФОП ДО, нужно расширить методическое обеспечение. Кроме того, переход на ФОП ДО требует новых профессиональных компетенций от педагогических работников, обновления и повышения качества дошкольного образования, что в свою очередь требует подготовки педагогических кадров. Кризисное время рождает у педагогов тревогу не только от предстоящих перемен, но и ощущение необходимости собственных изменений. Практически каждый педагог дошкольного учреждения с тревогой и растерянностью задает себе вопрос «Смогу ли я работать в новых условиях?», «Готов ли я к инновациям?». Реализация ФОП ДО – процесс непростой, требующий максимального внимания и поддержки педагогов. Проанализировав трудности педагогов, увидели противоречие между новыми требованиями и недостаточной подготовленностью педагогов к внедрению ФОП ДО. Отсюда вытекает проблема: несоответствие сложившейся профессиональной позиции и практического опыта педагогической деятельности новым требованиям, которое затрудняет переход на ФОП ДО. Для решения данной проблемы необходима практическая отработка знаний, индивидуальный дифференцированный подход в работе с педагогическими кадрами, поэтому возникла идея поиска новых форм и технологий в работе с педагогическим коллективом, так как сразу почувствовалось при знакомстве с ФОП ДО и написании ОП ДО  ощущение непринятия  и недовольства у части воспитателей. Таким воспитателям требуется психологическая поддержка, поскольку введение любых инноваций для них может сопровождаться состоянием психоэмоционального напряжения. К тому же профессия педагога относится к разряду профессий наиболее стрессогенных и эмоционально напряженных. Молодые педагоги подвержены многочисленным провалам, срывам в их физическом и психологическом состоянии, а это сказывается на качестве их педагогической деятельности и творческой самореализации.  Во-вторых, еще одной из актуальных проблем является подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров, способных в современных условиях реализовать свой творческий и педагогический потенциал. В-третьих, присущие даже опытным педагогам инертность, приверженность традициям, сопротивляемость переменам, требует особого психолого-педагогического сопровождения, а наиболее эффективным в данном случае является специально созданные условии и среда в учреждении для саморазвития педагога и для профилактики профессионального выгорания (привлечение их в качестве кураторов, наставников, экспертов улучшает возможности для саморазвития и творческого подхода к работе). В-четвертых, в современных условиях перехода к федеральным государственным требованиям меняется статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются требования к его профессионально-педагогической компетенции. Сегодня востребован педагог творческий, умеющий мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания и развития дошкольников. В связи с этим повышаются требования и к качеству образования и как следствие меняется и методическая работа с кадрами, и поэтому требовался поиск таких форм методов работы, которые способствовали бы повышению уровня педагогической компетентности каждого воспитателя и коллектива в целом, оказание реальной помощи педагогов в развитии их мастерства. Участие в работе районных методических сообществ  помогает педагогам, но там они не всегда могут получить ответы на свои вопросы, и  аудитория для них не своя, чужая, и это тоже затрудняет общение. В-пятых, чтобы улучшить качество работы педагогов, необходимо иметь стабильный педагогический коллектив.

Проблема: сложившаяся в ДОО система управления не обеспечивает эффективность инновационной деятельности по внедрению ФОП ДО и ОПДО

Цель проекта:

Изменение системы работы с педагогами по внедрению ФОП ДО и ОПДО, поиск новых форм и технологий повышения их квалификации и педагогического мастерства для формирования способности у педагогов профессионализма и грамотного включения в технологические циклы.

Задачи проекта:

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие процесс повышения педагогического мастерства.

- Повысить уровень профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов при внедрении ФОП ДО и ОП ДО.

- Способствовать снятию у педагога психоэмоционального напряжения, состояний агрессивности и тревожности.

- Организовать методическое и информационное сопровождение педагогов.

- Организовать сетевое взаимодействие с иными ДОО (имеющими опыт работы в данном направлении.

Участники проекта: педагоги, имеющие небольшой стаж педагогической работы с детьми дошкольного возраста; педагоги не имеющие такого стажа; педагоги, имеющие высшее профессиональное образование, но не связанное с дошкольной педагогикой и психологией; педагоги, которые хотят принять участие в проекте (по желанию).

Ожидаемые результаты:

- Осуществление управляющего воздействия на инновационную деятельность для достижения целей ОП СП ДО «Ньютошка», основанное на организационном, информационном и мотивационном обеспечении.

-Стабильный стрессоустойчивый творческий педагогический коллектив, стремящийся к улучшению качества работы с дошкольниками.

- Повышение престижа СП ДО «Ньютошка».

Деятельность в рамках проекта

Описание стратегии:  Организация клубного пространства для педагогов по типу «Митап», т.е. встречи педагогов в традиционной и  неформальной обстановке для обмена опытом. С помощью простых инструментов (бесед, опросов, обсуждений) митап помогает находить общие проблемы и трудности в освоении ФОП ДО, единомышленников и проводить встречи. Митапы проводятся среди сотрудников для обмена опытом, генерации идей, решения проблем и других задач. Стратегия построена на информационном практикоориентированном подходе. В основе групповое, подгрупповое и индивидуальное (по необходимости) практическое занятие (тьюториал), дополняющее самостоятельные занятия, в которых допускается (приветствуется) обращение к наставникам. Здесь выясняют возникшие при самостоятельных занятиях проблемы и получают задания, позволяющие попрактиковаться и освоить новые знания, обменяться опытом с коллегами. Применяются активные методы обучения: групповые дискуссии, деловые игры, тренинги, «мозговой штурм», презентации, подготовка памяток и т.д. По сути - это лёгкая форма тренинга, в которой под руководством тьютора другие участники помогают освоить и применить полученные знания. Работа построена в трех направлениях:

1) развитие профессиональной компетентности молодых педагогов и обучение наставников; 2) самореализация – развитие творческого потенциала педагога в различных видах профессиональной деятельности (предполагает участие педагогов в конкурсах на разных уровнях, проведение педагогами мастер-классов, семинаров, практикумов. консультаций с целью распространения приобретенного педагогического опыта; 3) профилактика профессионального выгорания - снятия эмоционального напряжения и обучение методам саморегуляции. Эта работа основана на следующих принципах: личностно-ориентированного стиля общения с педагогами; принципе сотрудничества (формирование новых знаний, нового опыта в ходе совместной работы у каждого из участников взаимодействия); учёт индивидуальных особенностей педагогов; безопасности и эмоционального комфорта (создание при взаимодействии с педагогами атмосферы, помогающей им раскрывать свои ресурсы и возможности и адекватно воспринимать обратную связь, готовность учитывать при взаимодействии с педагогами нестабильность их эмоционального состояния и непредсказуемость самой ситуации общения. В ходе реализации проекта используются разные способы преподнесения информации по методикам дошкольного образования. Проект открывает большие возможности с точки зрения улучшения качества образования в ДОО и уверенного «вхождения в новое» в  дошкольном образовании.

Методы и формы: организационно-административные и социально-психологические методы управления, мотивации, метод фокус-группы.

Ресурсы проекта: кадровые (управленческая команда, имеющая опыт реализации управленческих проектов и опыт работы в ДОО); взаимодействие с социальными партнёрами (РМО, ДОО Кировского района и города Красноярска, нормативно-правые, информационные, временные.

План работы по проекту

| Этап работы по проекту (совместное событие) | Ответственные | срок |
| --- | --- | --- |
| - Подготовительный Индивидуальная работа с каждым педагогом, наблюдения, выявление сильных-слабых сторон, проблем при организации детского коллектива, занятий, режимных моментов, стрессоутойчивости, хобби и пр. Изучение профессиональных затруднений педагогов в реализации ОП ДО. Подготовка наставников-кураторов. Подготовка ИОМ.Мониторинг профессиональных затруднений Разработка нормативной базы. Создание интернет-ресурса. Брифинг. Педагогические голосования (+- ФОП ДО,ОПДО) | Брюханова А.В., Никонова И.В. | 01.09-20.11.2023 |
| 1 занятие в Митап-клубе - Дерево с плюсами и минусами - Как стать успешным педагогом ( педагог-наставник) - Работа с напарником-коллегой - Планирование (виды деятельности). Как работать с ОПДО (советы ) - Игры для организации детского коллектива Рефлексия | Педагоги, Брюханова А.В., Никонова И.В., Артюхова Н.П. Мазаева О.Г. | 22.11.2023 |
| 2 занятие «Все дело в шляпе» (отвечаем на вопросы друг друга» - Обсуждаем причины конфликтных ситуаций «Воспитатель-родители». Разбираем примеры конфликтных ситуаций - Тренинг «Убить дракона» (повышение самооценки) - Математическое развитие (обсуждаем содержание программы по разделу «Количество и счет») (Распределение парных заданий по теме «Организация культурных практик» на следующее занятие клуба Рефлексия. | Никонова И.В., Артюхова Н.П. Лукуц М.С. | Декабрь 2023 |
| 3.Упражнение «Хвастуны» для снятия эмоционального напряжения, вхождения в детский мир непосредственности и веселья. Просмотр и обсуждение подкаста об эмоциях - Культурные практики «Утренний круг», «Ситуации месяца» (мастер классы молодых педагогов) - Практикум «Планируем работу на день» (индивидуальное выполнение) - Математическое развитие (обсуждаем содержание программы по разделу «Величина») Рефлексия | Никонова И.В.; Педагог-психолог | Январь 2024 |
| 4.Тренинг «Что бы не происходила – все хорошо» снятие эмоционального напряжения - Разбираем педагогические ситуации («Проблемы в шляпе») - Математическое развитие (обсуждаем содержание программы по разделу «Форма. Ориентировка в пространстве») - Мастер-путешествие в группу «Почемучки»-Говорящая среда Рефлексия | Никонова И.В., Артюхова Н.П. Мазаева О.Г. | Февраль 2024 |
| 5.Упражнение «Волшебный клубок»-настрой на работу в группе - Педагог-педагогу: работа парами и группами по изодеятельности (ОПДО) - Презентация картотеки утренних приветствий «Ступени мастерства»-подарок наставника Рефлексия | Никонова И.В., | Март 2024 |
| 6. Упражнение «Я не боюсь» с «волшебным» клубком - 1,2,3,4,5- будешь нам занятие по изодеятельности представлять» (работа по ролям «дети», воспитатель», эксперт». Волшебные советы «Как всегда быть готовым к занятию - Методический мост «Формат занятий по ОПДО» - Рефлексия | Соловей А.В., Никонова И.В., Мазаева О.Г. | 26.03.2020 |
| 7. «Мозговой штурм»-игра на положительный психологический настрой - Брейн -ринг с командой родителей (разбираем конфликтные ситуации по типу «вопрос-ответ») - Мои любимые образовательные технологии (методический мост) Рефлексия. | Никонова И.В., Мазаева О.Г. Родители группы «Пчелки» | Апрель 2024 |
| 8. Итоговое занятие - Круглый стол «Трудности в обучении дошкольников связной речи» - Методический мост (педагог-педагогу) - Рефлексия | Никонова И.В., Мазаева О.Г. , Артюхова Н.П. Учитель-логопед | Апрель 2024 |

Оценка результатов проекта

| Критерий | Показатели |
| --- | --- |
| Стабильный педагогический коллектив | 100% укомплектованность педагогическими кадрами; Отсутствие конфликтных ситуаций между педагогами-партнерами; «скорая помощь» педагогам в решении проблемных ситуаций со стороны наставников (кураторов); Умение справляться со стрессами, связанными с работой |
| Разработанность учебно-методического обеспечения | Наличие организационно-педагогических документов для групп (планы, режимы, проекты образовательных мероприятий с воспитанниками и родителями и др.). 2.Наличие методических материалов, разработанных педагогами (сценарные планы мероприятий, методические и практические пособия, рекомендации, материалы презентаций, мастер-классов). Соответствие учебно-методических материалов требованиям ФГОС ДО и ОПДО. |
| Влияние занятий в Митап-клубе на повышение профессионализма педагогических работников | Демонстрация педагогами практических навыков и умений по реализации ФОП ДО и ОПДО СПДО «Ньютошка» (анализ образовательной деятельности) Удовлетворенность педагогов качеством занятий с ними Повышение профессиональной активности молодых педагогов- участников проекта (количество участий в профессиональных мероприятиях ДОО и РМО). |

Распространение результатов проекта

Результаты проекта предполагается представить на Фестивале успешных образовательных практик, распространить посредством представления опыта  СП ДО «Ньютошка» на районных методических объединениях. Материалы публикуются на официальном сайте лицея № 6 «Перспектива». Дополнительный эффект от реализации проекта мы видим в формировании позитивного отношения родителей и общественности к дошкольному учреждению, повышении рейтинга учреждения, а также возможности привлечения дополнительных ресурсов со стороны начальной школы лицея для реализации новых проектов.

Устойчивость проекта

| Риски | Способы преодоления рисков |
| --- | --- |
| Недостаточная методическая оснащенность в процессе сопровождения проекта | Подбор методического материала, соответствующего ФОП ДО и ФГОС и ДО, ОП ДО, обсуждение деталей проекта в течение всего времени реализации |
| Слабый интерес педагогов к происходящим событиям в период реализации проекта | Анализ материала на увлекательность, привлечение к проекту родителей, специалистов, наставников |
| Пассивное участие наставников | Введение системы рейтинговых оценок участия |

Бюджет проекта не предусмотрен